附件1

- 泉州市中小企业服务中心关于

- 《企业家素质提升培训专项计划》项目实施办法

为贯彻落实《泉州市人民政府办公室关于进一步深化泉州市企业家素质提升培训专项计划的通知》（泉政办明电〔2017〕37号），根据泉州市工信局制定的《2022年企业家素质提升培训专项计划表及经费预算表》的工作安排，泉州市中小企业服务中心将承办泉州市“专精特新”中小企业发展研修班、泉州市职业经理人高级研修班、“企业管理创新”名家讲坛、企业管理咨询“义诊”活动等15类项目企业家培训及相关服务活动。为确保“公开、公平、合理、高效”地开展各类活动，结合多年来承办公益服务活动行之有效的模式和经验，依照党风廉政建设的相关要求，特制定本项目实施办法，作为中心组织开展企业家素质提升培训专项活动及其他公益服务活动的遵循。

- 一、工作思路及总体要求

泉州市中小企业公共服务平台是根据国家工信部提出的“政府扶持平台、平台服务企业”的工作思路进行建设和运营的，已成为全省中小企业服务网络的一个重要窗口和枢纽平台，2017年被评为国家级中小企业公共服务示范平台，2020年复评通过。为充分发挥泉州市中小企业公共服务平台服务机构的专业性、积极性，更好地服务中小企业，中心将以入驻平台网络的专业服务机构为依托，围绕企业家素质提升培训的总体方案和要求，以协同服务的形式积极组织项目实施，确保按时保质保量完成各项工作任务。

所有服务项目原则上必须在本年内完成，如因特殊情况，可顺延到下年度第一季度完成。具体活动时间及进度安排由主、协办单位根据实际情况协商后确定实施方案，并严格按方案执行。

- 二、活动性质及资金管理

市中小企业服务中心承担开展的《企业家素质提升培训专项计划》中的服务活动项目均属公益性质，不向企业或学员收费，活动经费由市工信局、市财政局下拨给市中小企业服务中心的专项服务经费中列支。专项经费实行专款专用，不得挪作他用。所有培训项目经费支出中心严格按照《泉州市市直机关培训费管理规定》（泉财行[2017]867号）及其他相关财经纪律制度规定执行。

- 三、协办单位的选择

（一）公开征集具体项目实施方案及协办单位。中心根据经主管部门确认后的年度培训计划与任务，在泉州市中小企业公共服务平台网站和微信公众号上公开发布征集项目实施方案的通知，面向入驻平台网络服务机构征集具体项目实施方案，并确认活动协办单位。

（二）确认协办单位的原则

1、优先从泉州市中小企业公共服务平台网络的入驻服务机构中选择协办单位，有意向协同开展服务但尚未通过平台网络审核注册的服务机构可申请入驻平台网络。协办单位不仅要有专业的服务能力，同时必须具备较强的学员组织能力，确保参与协办的每项活动都能取得实实在在的成效，增强企业获得感 。

2、针对研修班培训项目，同一培训项目如有多家机构申请协办并提供项目实施方案，将从课题设计、师资力量、经费预算及组织能力等方面综合考虑，筛选一家机构参与协办；在同等条件下，优先选择曾参与协办企业家素质提升培训活动组织能力强且效果显著、企业满意度高的入驻服务机构为协办单位。

3、企业管理咨询“义诊”活动20个项目，优先面向“专精特新”中小企业服务。广泛发动服务机构深入专精特新”中小企业调研，了解企业具体服务需求和项目，并向中心推荐；中心再根据企业需求意向，确定咨询项目及协办机构，原则上每家企业只能申报一个“义诊”项目。中心将着重参考各机构往年义诊活动中的服务质量和诊断能力，分配义诊项目，原则上每个机构协办的项目不超过三个。参与开展咨询“义诊”活动的机构必须具备独立开展管理咨询服务能力的资质。

4、企业家精英沙龙12个项目，面向入驻泉州市中小企业公共服务平台网络的服务机构公开征集沙龙活动主题，优先选择市级行业协会（商会）、产业集群窗口服务平台和工业园区参与协办，每个机构（园区）最多只承办一场，尽量覆盖到不同行业、产业。

5、“在线学堂”直播培训10个项目，面向入驻泉州市中小企业公共服务平台网络的服务入驻机构公开征集直播培训项目，有网络直播经验的机构优先考虑，每个机构最多协办一场。

6、“企业管理创新”名家讲坛每年三讲，自2011年创办至今，已成功举办三十三讲，成为全省工信系统服务企业家培训的重要品牌，并于2021年9月，被国家发改委列为地方支持民营企业家培训培养的重要平台，获得全国推广。活动经费较少，工作难点主要在企业家主讲嘉宾的推荐和参会企业的组织上。福建国信企管自始至终参与这个项目的筹办组织，在讲师邀约、组织发动、后续服务等方面得到参会企业的高度认可，因此拟定由国信企管作为主协办单位，同时也欢迎其他服务机构积极参与协办组织，以确保该品牌的延续性与影响力。

（三）确认协办单位的程序

在业务科室公开征集和按原则筛选协办单位的基础上，中心将按进度安排及时召开主任办公会进行集体研究，确定各类服务项目的协办单位，并抄送市工信局备案，同时在泉州市中小企业公共服务平台网站上进行公示。

- 四、活动项目组织实施

协办单位及活动方案确认后，中心将与协办单位签订协同服务协议，并由市工信局或市中小企业服务中心发文组织实施。市中小企业服务中心全程参与活动的组织实施，并监督活动的服务质量与成效。协办单位要严格按方案要求开展活动，并确保活动取得圆满成功。

- 五、活动经费结算支付

活动结束后，协办单位要及时向中心提交活动简讯、照片、视频资料、学员签到表、服务满意度调查表等资料，由中心进行项目验收。验收通过后，由协办单位代支付的项目，中心将按协议规定支付给协办单位。由协办单位提供正式税务发票，并附费用明细清单，中心将在十个工作日内结算支付。协办单位协同组织开展活动不力或不能取得预期成效的，今后将被降低合作级别，甚至取消其入驻泉州市中小企业公共服务平台网络的资格。

- 六、廉洁自律要求

中心工作人员必须自觉遵守党风廉政建设规定，严禁向服务机构或服务对象“吃、拿、卡、要”，自觉以企业服务需求为出发点，以企业满意为落脚点，勤政务实，廉洁自律，热心服务群众，自觉践行“三诺”，以实际行动树立市工信系统党员干部职工的良好形象，积极推进中心精神文明单位建设。

附件2: 泉州市中小企业服务中心“2022年度企业家素质提升培训计划”及经费预算表 序号; 培训类型; 培训系列; 培训专题; 每年培训期数; 每期培训人数; 每期培训天数; 内容简介; 预算上限(万元). 1; 系列培训; 龙头企业/专精特新企业企业家培育与发展工程; “专精特新”中小企业发展研修班; 1; 100; 5天; 针对已获认定的省级“专精特新”中小企业，宣传国家级专精特新“小巨人”企业、重点小巨人企业的相关政策，进一步提升“专精特新”中小企业高质量发展的能力，培育“专精特新”中小企业向更高层次发展。拟与华大合作开展培训。; 10.5. 2; “专精特新”中小企业培育研修班; 3; 50; 2天; 重在“专精特新”中小企业政策宣贯及专业化、精细化、特色化、新颖化方面专业能力的提升，推动更多“专精特新”中小企业培育成功，实现高质量发展。聘请专家来泉培训，结合参考观考察标杆企业。; 11.1. 3; 职业经理人素质提升工程; 职业经理人高级研修班; 1; 120; 9; 8天面授培训课程，从职业道德、人力资源、财务、生产、营销、法务、绩效管理、执行力、信息化等模块对企业职业经理人进行系统培训，并安排一天时间组织到标杆企业学习交流。重在培养职业经理人的综合素质和管理水平，促进企业人才培养和管理提升。; 15. 4; 专题培训; 二代企业家培育工程; 企业家传承与创新研修班; 1; 100; 2天; 针对二代企业家接班问题，加强对新生代企业家的培养，促进企业顺利传承和管理创新，实现可持续发展。; 4.2. 5; 企业管理提升工程; 企业股权期权激励研修班; 1; 100; 2天; 系统讲授股权设置、股权激励等专业课程，推动企业以股权留人，提升企业人力资源管理水平，同时推动企业股权融资，增强企业产业扩张能力。; 4.2. 6; 打造“隐形冠军”与“精益车间”研修班; 1; 100; 4天; 以精益生产、组织绩效提升为主要课程，突出降本增效，提升企业精细化管理水平，促进企业“提高效率、提升效能、提增效益”。; 7.8. 7; “品牌赋能、产业升级、助力泉州经济高质量发展”研修班; 4; 100; 2天; 以工业品牌培育、品牌风险与应急能力建设、品牌精准化营销和品牌化发展为主题开展培训。集中培训与交流研讨相结合的形式进行培训，一个主题开展两天。; 18.5. 8; “专精特新”企业数字协同运营研修班; 1; 100; 4天; 主要解决企业IT经理人不懂业务和管理的痛点，让IT经理人快速掌握管理知识、快速融入企业业务，推进企业业务数字化到数字业务化的数字化转型，为企业培养数字化应用技能人才，促进传统产业通过数字化应用实现转型升级。; 7.8. 9; 法律风险规避与知识产权保护专题研修班; 4; 100; 1天; 就涉企法律与知识产权保护进行培训，促进企业健康发展、合规经营、保护权益，为企业发展保驾护航。; 10. 10; 标杆企业学习; “标杆企业引领”工程; 企业管理创新“名家讲坛”; 3; 200; 半天; 以本土标杆企业企业家分享为主，结合企业观摩；或聘请国内著名专家分享先进管理理念与技术。因疫情防控需要，拟采取线上直播与线下交流相结合的方式进行，重点加强对专精特新重点小巨人企业、数字化应用和绿色科技发展的标杆企业进行宣传学习交流。; 6. 11; 线上培训; 职业经理人素质提升云培训; 3; 200; 4个月; 购买线上培训平台及相关课程，拆分成三期，每期200人，每期学习时间约4个月。可以提升培训覆盖面，降低培训成本，克服疫情防控条件下线下培训的不足，持续推进企业经营管理人才的培养，促进企业管理提升。; 6. 12; “专精特新”中小企业培育与发展云培训; 2; 200; 6个月; 依托量子大学和中国职业经理人学院的培训教育资源，围绕“专精特新”中小企业培育与高质量发展设置培训课程，开展线上培训，让企业在战略、人力资源、技术、营销、生产、财务、投融资、信息化等方面各取所需，加强高端人才培养，推动“专精特新”中小企业培育与高质量发展。; 8. 13; 在线学堂; 10场; 500人以上; 半天（可回看）; 租用直播频道，组织10场直播培训，以弥补疫情防控造成线下培训的不足，满足企业的培训需求，推动企业管理提升和实现科学可持续发展。; 6.5. 14; 现场辅导; 咨询诊断; 企业管理咨询“义诊”活动; 20个; —; 3天; 优先从“专精特新”培育库企业、省级“专精特新”中小企业中筛选20家有管理咨询（含科技咨询）需求的企业（项目）作为今年开展企业管理咨询“义诊”活动的内容，组织专家深入企业开展咨询诊断，针对企业在提升“专精特新”能力、数字化应用、绿色科技发展等方面存在的问题，深入分析、查明原因，为企业提出解决问题的思路和方法，并进一步协助企业项目落地达到改善提升的目的，推动企业高质量发展。; 40. 15; 交流研讨; 企业家精英沙龙活动; 12场; 30人以上; 半天; 依托行业协会或工业园区，组织行业或园区内企业家或高管进行小型交流研讨活动，重在交流研讨企业在复工复产、满工达产、增资扩产、提质强产等方面的做法和经验及行业、园区管理或服务存在的共性问题，或对各级各类惠企政策解读了解和应用成效进行交流，或提出意见建议，促进行业或工业园区更好发展。; 6.

- 附件3：

- 企业管理咨询“义诊”项目申请表

| 公司名称 | （需拟开展企业盖章确认） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | □ 国有 □ 民营 □ 合资 □ 外商独资 |  |  |  |  |
| 企业规模（人） | □ 100至200 □ 200至300 □ 300至400 □ 500至1000 □ 1000至3000 □3000以上 |  |  |  |  |
| 企业年销售额 （人民币） | □500万以下 □ 500万至2000万 □ 2000万至5000万 □ 5000万至1亿 □1亿以上 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 企业希望的咨询 诊断项目 （选项前打√） | □战略管理 □企业文化 □人力资源 □市场营销 □生产管理 □财务管理 □企业上市 □企业融资 □信用建设 □技术创新 □绩效管理 □智能信息化 □政策咨询 □法律咨询 □财税咨询 □创业咨询 □其他项目 |  |  |  |  |
|  | 简述需要咨询诊断项目的现状及问题： |  |  |  |  |
| 提供义诊服务机构 |  |  |  |  |  |
| 拟定时间 |  |  |  |  |  |

- 附件4：

- 泉州市企业家精英沙龙活动方案申报表

| 申办单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动联系人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 沙龙主题 |  |  |  |  |  |
| 举办时间 |  |  |  |  |  |
| 举办地点 |  |  |  |  |  |
| 参加对象 |  |  |  |  |  |
| 拟邀嘉宾 |  |  |  |  |  |

- 附件5：

- 泉州市“在线学堂”网络培训项目申报表

| 申办单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申办联系人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 直播活动 议题 |  |  |  |  |  |
| 举办时间 |  |  |  |  |  |
| 参加对象 |  |  |  |  |  |
| 主讲嘉宾 （简介） |  |  |  |  |  |